## Copertina
Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell’ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo “Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell’area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1”.
Nome del file | SIUT-SIES-CT-1.0-20211011-Allegato_al_piano_test_006_SIUS_Avvocati.xlsx
Piano di test | SIUT-SIES-PT-1.0-20211011-Piano_dei_Test_006_SIUS_Avvocati.docx
Versione | 1.0
Data | 2021-10-11
Intervento | MEV 2019_006 SIUS Avvocati
Area Applicativa | Penale
Allegato al Piano dei Test

## TabellaTest
Intervento |  | MEV 2019_006 SIUS Avvocati
Codifica Piano di test |  | SIUT-SIES-CT-1.0-20211011-Allegato_al_piano_test_006_SIUS_Avvocati.xlsx
Codice Appl. | ID. Requisito Padre | Lista Requisiti | ID Caso d'uso | Caso d'uso | ID | Scenario di test | Classe di Gravità (1-4) | Classe di rilevanza (A, B, C) | Esito
SIES | REQ-SIE-006-01 | REQ-SIE-006-01 | UC01 | Esecuzione Stress Test | TF001.UC01 | Verifica di Performance: Eseguire gli stress test sugli Application Server del Sistema Centrale e su un server distrettuale, nonché sul Database Server, per rilevare il comportamento dell’applicativo SIES-Avvocatura in caso di un elevato carico di lavoro. Per la corretta esecuzione dei test utilizzare il software open source Apache JMeter | 3 | C
SIES | REQ-SIE-006-02 | REQ-SIE-006-02 | UC01 | Verifica assenza di errori nel file server.log | TF002.UC01 | Verifica di NON regressione: Verificare che nel file server.log (presente nella cartella "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/log") NON sia presente la dicitura "IJ000100: Closing a connection for you." | 3 | C
SIES | REQ-SIE-006-03 | REQ-SIE-006-03 | UC01 | Verifica Inserimento Fissazione Udienza in SIUS per NON regressione dopo modifica query | TF003.UC01 | Verifica di NON regressione: Verificare che nel sottosistema SIUS, nella fase di inserimento fissazione udienza, la ricerca dell'udienza dia risultati congrui con l'installazione precedente | 3 | C
SIES | REQ-SIE-006-03 | REQ-SIE-006-03 | UC02 | Verifica Trasmissione Foglio Complementare al SIC per NON regressione SiesEsecuzione | TF003.UC02 | Verifica di NON regressione: Verificare che nel sottosistema SIUS, nella fase di trasmissione foglio complementare al SIC, l'operazione dia risultati congrui con l'installazione precedente | 3 | C
SIES | REQ-SIE-006-03 | REQ-SIE-006-03 | UC03 | Verifica Impatto indicizzazione tabella STATO_PROCEDIMENTO | TF003.UC03 | Verifica: Verificare che nel sottosistema SIEP, nella fase di ricerca fascicolo avanzata, i tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente | 3 | C
SIES | REQ-SIE-006-03 | REQ-SIE-006-03 | UC04 | Verifica Impatto indicizzazione tabella SOGGETTO | TF003.UC04 | Verifica: Verificare che nel sottosistema SIEP, nella fase di ricerca Procedimento per Soggetto, i tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente | 3 | C
SIES | REQ-SIE-006-03 | REQ-SIE-006-03 | UC05 | Verifica Impatto indicizzazione tabella REATO | TF003.UC05 | Verifica: Verificare che nel sottosistema SIEP, nella fase di ricerca Procedimento per Soggetto, i tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente | 3 | C
SIES | REQ-SIE-006-03 | REQ-SIE-006-03 | UC06 | Verifica Impatto indicizzazione tabelle coinvolte nel package "PULISCI" e procedura "Pulisci_Evento" | TF003.UC06 | Verifica: Verificare che nel sottosistema SIEP, nella fase di cancellazione di un evento di tipo "Ordine di Esecuzione", i tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente | 3 | C
Note on H3: 1: impedisce l'uso dell'applicazione 2: impedisce l'uso di una funzione 3: non impedisce l'uso di funzioni 4: malfunzionamento marginale
Note on I3: A: Funzionalità indispensabile B: Funzionalità non centrale C: Funzionalità marginale

## SpecificaTest
Intervento |  |  | MEV 2019_006 SIUS Avvocati
Codifica Piano di test |  |  | SIUT-SIES-CT-1.0-20211011-Allegato_al_piano_test_006_SIUS_Avvocati.xlsx
ID caso di test | Requisito |  | Caso d'uso |  | Scenario di test
TF001.UC01 | REQ-SIE-006-01 |  | Esecuzione Stress Test |  | Verifica di Performance: Eseguire gli stress test sugli Application Server del Sistema Centrale e su un server distrettuale, nonché sul Database Server, per rilevare il comportamento dell’applicativo SIES-Avvocatura in caso di un elevato carico di lavoro. Per la corretta esecuzione dei test utilizzare il software open source Apache JMeter
| Step | Tipo | Istruzioni (test) | Dati di input (Associated Data) | Risultati attesi (Expected Result) | Esito
| P | Attività Preliminari e/o Precondizioni | N.A.
| P | Stato Base | N.A.
| 1 | Navigazione | N.A.
| 2 | Azione | Eseguire gli stress test utilizzando il software Apache JMeter al fine di simulare in maniera indipendente il carico di lavoro degli utenti degli uffici del sies distrettuale rispetto a quello centrale. |  | Tempi di attesa che maggiormente hanno afflitto i processi utente per rispondere alle richieste inviate dall’applicazione siano ottimizzati; le misure dei tempi di risposta delle istruzioni SQL più onerose siano diminuite.
| V | Verifica | Verificare che i test JMeter eseguiti su una installazione (sies.war) e su un database indicizzato siano migliori rispetto agli stessi test eseguiti su precedenti versioni di applicativo (es: 12.4.13.0) e database (versione senza indici nuovi).
TF002.UC01 | REQ-SIE-006-02 |  | Verifica assenza di errori nel file server.log |  | Verifica di NON regressione: Verificare che nel file server.log (presente nella cartella "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/log") NON sia presente la dicitura "IJ000100: Closing a connection for you."
| Step | Tipo | Istruzioni (test) | Dati di input (Associated Data) | Risultati attesi (Expected Result) | Esito
| P | Attività Preliminari e/o Precondizioni | N.A.
| P | Stato Base | N.A.
| 1 | Azione | Fermare il server SIES |  | Server fermato
| V | Verifica | Verificare che il server sia fermato
| 2 | Azione | Posizionarsi sotto la cartella del server: "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/configuration"; editare il file "standalone-full.xml" e: a. posizionarsi nel sottosistema "datasources" ed impostare use-ccm="true" nella riga "datasource": <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.x"> <datasources> <datasource ... enabled="true" … use-ccm="true">; b. posizionarsi nel sottosistema "jca" ed aggiungere in coda (prima della chiusura del tag </subsystem>) la riga <cached-connection-manager debug="true" error="false"/> e (se presente) cancellare la riga <cached-connection-manager/>: <subsystem xmlns="urn:jboss:domain:jca:1.x"> ... <cached-connection-manager debug="true" error="false"/> </subsystem>. |  | File modificato
| V | Verifica | Verificare che il file riporti le nuove impostazioni
| 3 | Azione | Avviare il server |  | Server avviato
| V | Verifica | Verificare che il server sia attivo
| 4 | Azione | L'utente effettua l'accesso al sistema SIUS come Tribunale di Sorveglianza | Dxxxxx (Tribunale di Sorveglianza) | Accesso effettuato
| 5 | Azione | L'utente si trova nella pagina principale dell'applicazione
| 6 | Azione | L'utente naviga l'applicazione seguendo il percorso “Statistiche/Monitoraggio » Monitoraggio Provvedimenti” e scegliendo la statistica “Per Oggetti”. Inserire un "Intervallo di Tempo da verificare" e premere il tasto “Caricamento”. Selezionare l’opzione “Spuntare questa opzione per produrre anche stampa elenco Procedimenti pendenti alla fine del periodo” e premere il tasto “Conferma”. |  | Produzione del file Excel "Documento.xls"
| 7 | Navigazione | Statistiche/Monitoraggio » Monitoraggio Provvedimenti
| 8 | Azione | Scegliere la statistica “Per Oggetti”. Inserire un "Intervallo di Tempo da verificare" e premere il tasto “Caricamento”. Selezionare l’opzione “Spuntare questa opzione per produrre anche stampa elenco Procedimenti pendenti alla fine del periodo” e premere il tasto “Conferma”. |  | Produzione del file Excel "Documento.xls"
| V | Verifica | Analizzare il file "server.log" e constatare che NON sia presente la dicitura "IJ000100: Closing a connection for you."
TF003.UC01 | REQ-SIE-006-03 |  | Verifica Inserimento Fissazione Udienza in SIUS per NON regressione dopo modifica query |  | Verifica di NON regressione: Verificare che nel sottosistema SIUS, nella fase di inserimento fissazione udienza, la ricerca dell'udienza dia risultati congrui con l'installazione precedente
| Step | Tipo | Istruzioni (test) | Dati di input (Associated Data) | Risultati attesi (Expected Result) | Esito
| P | Attività Preliminari e/o Precondizioni | L'utente effettua l'accesso al sistema SIUS come Tribunale di Sorveglianza | Dxxxxx (Tribunale di Sorveglianza)
| P | Stato Base | L'utente si trova nella pagina principale dell'applicazione.
| 1 | Navigazione | Udienza » Fissazione Udienza |  | Visualizzazione pagina Inserimento Fissazione Udienza
| 2 | Azione | Cliccare sul link Lista Udienze |  | Visualizzazione pagina Elenco Udienze
| V | Verifica | Se il risultato della ricerca è non nullo, allora verificare che lo stesso output sia uguale a quello ottenuto con una precedente installazione
| 3 | Azione | Se il risultato è nullo, allora modificare la data nel campo Visualizza le Udienze a partire dal e premere il tasto Visualizza
| V | Verifica | Se il risultato della ricerca è non nullo, allora verificare che lo stesso output sia uguale a quello ottenuto con una precedente installazione
TF003.UC02 | REQ-SIE-006-03 |  | Verifica Trasmissione Foglio Complementare al SIC per NON regressione SiesEsecuzione |  | Verifica di NON regressione: Verificare che nel sottosistema SIUS, nella fase di trasmissione foglio complementare al SIC, l'operazione dia risultati congrui con l'installazione precedente
| Step | Tipo | Istruzioni (test) | Dati di input (Associated Data) | Risultati attesi (Expected Result) | Esito
| P | Attività Preliminari e/o Precondizioni | L'utente effettua l'accesso al sistema SIUS come Tribunale di Sorveglianza | Dxxxxx (Tribunale di Sorveglianza)
| P | Stato Base | L'utente si trova nella pagina principale dell'applicazione.
| 1 | Navigazione | Ricerche e Visualizzazioni » Procedimento per n° SIUS |  | Visualizzazione pagina Ricerca Procedimento
| 2 | Azione | Ricercare un provvedimento con almeno un provvedimento deposistato inserendo "Anno e Numero" negli appositi campi; premere il tasto "Ricerca" |  | Visualizzazione pagina Dettaglio Procedimento SIUS
| V | Verifica | Verificare che la ricerca dia un risultato non nullo
| 3 | Azione | Dal menù a scomparsa orizzontale selezionare la voce "Compilazione Foglio Complementare" e premer il tasto "Vai" |  | Visualizzazione pagina Compilazione Foglio Complementare
| 4 | Azione | Nella pagina risultante, per il provvedimento depositato, nella colonna "Azioni" cliccare sull'icona "Compilazione Foglio Complementare" |  | Visualizzazione pagina Dettaglio Foglio Complementare
| 5 | Azione | Nella pagina risultante cliccare sull'icona "Trasmissione Foglio Complementare al SIC" |  | Trasmissione effettuata
| V | Verifica | Analizzare il file "server.log" e constatare che NON sia presente la dicitura "IJ000100: Closing a connection for you."
| V | Verifica | Verificare che lo stesso risultato sia ottenuto anche con la precedente installazione
TF003.UC03 | REQ-SIE-006-03 |  | Verifica Impatto indicizzazione tabella STATO_PROCEDIMENTO |  | Verifica: Verificare che nel sottosistema SIEP, nella fase di ricerca fascicolo avanzata, i tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente
| Step | Tipo | Istruzioni (test) | Dati di input (Associated Data) | Risultati attesi (Expected Result) | Esito
| P | Attività Preliminari e/o Precondizioni | L'utente effettua l'accesso al sistema SIEP come Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario | Axxxxx (Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario)
| P | Stato Base | L'utente si trova nella pagina principale dell'applicazione.
| 1 | Navigazione | Ricerche » Procedimento |  | Visualizzazione pagina Ricerca Procedimento
| 2 | Azione | Scegliere "Avanzata" come Tipo Ricerca, inserire "Intervallo Procedimenti" e premere il tasto "Ricerca" |  | Visualizzazione pagina Elenco Procedimenti
| R1 | Riciclo Script | Ripetere lo step precedente se la ricerca da un risultato nullo
| V | Verifica | Se il risultato è non nullo, allora verificare chei tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente
TF003.UC04 | REQ-SIE-006-03 |  | Verifica Impatto indicizzazione tabella SOGGETTO |  | Verifica: Verificare che nel sottosistema SIEP, nella fase di ricerca Procedimento per Soggetto, i tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente
| Step | Tipo | Istruzioni (test) | Dati di input (Associated Data) | Risultati attesi (Expected Result) | Esito
| P | Attività Preliminari e/o Precondizioni | L'utente effettua l'accesso al sistema SIEP come Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario | Axxxxx (Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario)
| P | Stato Base | L'utente si trova nella pagina principale dell'applicazione.
| 1 | Navigazione | Ricerche » Procedimento Per Soggetto |  | Visualizzazione pagina Ricerca Procedimento per Soggetto
| 2 | Azione | Inserire un valore nel campo "Cognome" e premere il tasto "Ricerca" |  | Visualizzazione pagina Elenco Soggetti con Procedimenti
| R1 | Riciclo Script | Ripetere lo step precedente se la ricerca da un risultato nullo
| V | Verifica | Se il risultato è non nullo, allora verificare chei tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente
TF003.UC05 | REQ-SIE-006-03 |  | Verifica Impatto indicizzazione tabella REATO |  | Verifica: Verificare che nel sottosistema SIEP, nella fase di ricerca Procedimento per Soggetto, i tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente
| Step | Tipo | Istruzioni (test) | Dati di input (Associated Data) | Risultati attesi (Expected Result) | Esito
| P | Attività Preliminari e/o Precondizioni | L'utente effettua l'accesso al sistema SIEP come Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario | Axxxxx (Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario)
| P | Stato Base | L'utente si trova nella pagina principale dell'applicazione.
| 1 | Navigazione | Ricerche » Procedimento Per Soggetto |  | Visualizzazione pagina Ricerca Procedimento per Soggetto
| 2 | Azione | Inserire un valore nel campo "Cognome" e premere il tasto "Ricerca" |  | Visualizzazione pagina Elenco Soggetti con Procedimenti
| R1 | Riciclo Script | Ripetere lo step precedente se la ricerca da un risultato nullo
| V | Verifica | Se il risultato è non nullo, allora verificare chei tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente
TF003.UC06 | REQ-SIE-006-03 |  | Verifica Impatto indicizzazione tabelle coinvolte nel package "PULISCI" e procedura "Pulisci_Evento" |  | Verifica: Verificare che nel sottosistema SIEP, nella fase di cancellazione di un evento di tipo "Ordine di Esecuzione", i tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente
| Step | Tipo | Istruzioni (test) | Dati di input (Associated Data) | Risultati attesi (Expected Result) | Esito
| P | Attività Preliminari e/o Precondizioni | L'utente effettua l'accesso al sistema SIEP come Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario | Axxxxx (Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario)
| P | Stato Base | L'utente si trova nella pagina principale dell'applicazione.
| 1 | Navigazione | Ordini di Esecuzione/Scarcerazione » Ordine di Esecuzione |  | Visualizzazione pagina Ricerca Procedimento
| 2 | Azione | Inserire i valori (di un procedimento noto non definito) nel campo "Anno/Numero SIEP" e premere il tasto "Conferma" |  | Visualizzazione pagina Emissione Ordine di Esecuzione - Libero
| R1 | Riciclo Script | Ripetere lo step precedente se la ricerca da un risultato nullo
| 3 | Azione | Riempire i campi obbligatori della pagina prospettata e premere il tasto "Conferma" |  | Visualizzazione pagina Dettaglio Ordine Esecuzione Condannato …
| V | Verifica | Verificare l'effettiva creazione dell'evento
| 4 | Navigazione | Elenco dei Provvedimenti del PM |  | Visualizzazione pagina Elenco Provvedimenti PM
| 5 | Azione | Nel campo "Azioni" in corrispondenza del provvedimento di "Ordine Esecuzione per la carcerazione ..." creato nello step precedente, cliccare sull'icona di "Cancellazione" |  | Visualizzazione pagina Elenco Provvedimenti PM (senza il provvedimento cancellato) oppure pagina di Dettaglio Procedimento se era l'unico provvedimento del fascicolo
| V | Verifica | Verificare chei tempi di risposta siano migliori rispetto all'installazione precedente

## VerificheConformità
Intervento |  |  | MEV 2019_006 SIUS Avvocati
Codifica Piano di test |  |  | SIUT-SIES-CT-1.0-20211011-Allegato_al_piano_test_006_SIUS_Avvocati.xlsx
ID | Tipo Verifica | Attributo | Indicatore | Descrizione tipo Verifica | Esito Verifica Fornitore | Esito Verifica Amministrazione
001 | Adeguatezza delle funzionalità | Completezza funzionale | Copertura dei requisiti | Verifica del grado di copertura funzionale offerta sulla base dell’analisi dei requisiti, delle funzionalità e degli obiettivi richiesti | OK
002 | Adeguatezza delle funzionalità | Correttezza funzionale | Aderenza ai requisiti | Verifica del grado con cui le funzionalità implementate rispettano i requisiti richiesti | OK
003 | Adeguatezza delle funzionalità | Appropriatezza funzionale | Conformità alle normative | Verifica l’aderenza delle funzionalità implementate rispetto alle normative pertinenti | OK
004 | Affidabilità | Robustezza | Robustezza del software | Verifica della capacità del sistema di gestire condizioni non previste dalle specifiche | OK
005 | Manutenibilità | Analizzabilità | Leggibilità del codice | Verifica della facilità di comprensione del codice, per esempio con riferimento ai nomi utilizzati per i moduli, le funzioni e le variabili, ai commenti e alla dimensione dei moduli e delle funzioni | OK
006 | Manutenibilità | Analizzabilità | Copertura documentazione tecnica | Verifica del livello di completezza della documentazione tecnica di moduli e funzioni | OK
007 | Manutenibilità | Analizzabilità | Adeguatezza documentazione tecnica | Verifica della qualità descrittiva della documentazione tecnica di moduli e funzioni | OK
008 | Manutenibilità | Verificabilità | Completezza dei test | Verifica del grado di copertura del codice sviluppato da parte di test (di varia natura, come test unitari, test di integrazione, test end-to-end, test di accettazione, test di regressione, test di qualità) | OK

## SogliaAccettazione
Intervento |  | MEV 2019_006 SIUS Avvocati
Codifica Piano di test |  | SIUT-SIES-CT-1.0-20211011-Allegato_al_piano_test_006_SIUS_Avvocati.xlsx
Verifica Soglia di Accettazione |  |  |  |  | In Rosso le difformità che hanno superato il numero massimo ammissibile
Classe di rilevanza | Classe di gravità
| 1 | 2 | 3 | 4
A | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | 0
Numero massimo di difformità ammesse
Classe di rilevanza | Classe di gravità
| 1 | 2 | 3 | 4
A | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 8 | 0